
2012年“好客山东贺年会”美陈大赛
总体方案

为集中展示2012年“好客山东贺年会”整体风貌，营造浓厚的贺年会活动氛围，突出贺年会物化载体，决定举行贺年会美陈大赛。具体方案如下：
一、活动时间
2012年1月1日——2012年2月6日
2、 参办单位
主办：山东省旅游局
承办：各市旅游局
山东省国际旅游开发中心
山东工艺美术学院视觉传达设计学院
3、 参赛对象
全省参与贺年会的相关行业和单位
4、 参赛要求
1、参赛单位的美陈设计要以贺年会为主题，要设立具有标志性、识别性的美陈展示中心区域，营造红火的贺年会氛围。
2、要规范使用“好客山东贺年会”标题、标识、吉祥物和宣传口号等贺年会必要元素，不可随意组合、拆分或变形，突出重点，体现主题。
    3、美陈设计与制作要做到文化内涵丰富、色彩明快、做工精细、大气美观，具有较强的视觉冲击力。
4、各参赛单位在使用贺年会必要元素的基础上，结合本地区本行业本单位的自身特色、运用各种创意表现手段，采用各种材质制作，设计新颖、打破常规，力求百花齐放。   

5、大赛期间美陈区域始终保持整洁，展示形象完好，并根据贺年会元旦、春节、元宵节三大节点及时更新陈列内容。
5、 参赛程序
1、2012年1月12日前各市旅游局对本市参赛单位进行初评，初选出优秀单位作品。初选优秀单位时要注重美陈设计质量，重点鼓励设计创新，不要片面追求参赛单位数量。
2、2012年1月16日前，各市旅游局填写“2012年好客山东贺年会美陈大赛申报表”（附一），并将初选单位的“美陈”作品照片按行业发送至省旅游局各相关处室。每个参赛单位只能参加一种行业的美陈评选。
3、各处室对各市旅游局报送的参赛单位按照与奖项设置中获奖数量经初评后按1:2的比例筛选报送， 1月18日前国际旅游开发中心汇总。
4、2012年2月6日前，省旅游局将组织专家评审组进行最终的现场评定。
5、各市旅游局于2011年12月30日前确定本市美陈大赛负责人、联系人，并报送国际旅游开发中心。
6、 责任分工

本届贺年会美陈大赛省旅游局各处室责任分工如下：
国际旅游开发中心负责全省贺年会活动美陈总策划、总协调工作，以及综合类美陈评选和贺年壁创新奖评选；
办公室负责主题街区初选；
监督管理处负责星级酒店、星级餐馆、旅行社初选；
规划发展处负责景区初选；
国内旅游市场开发处负责机场、火车站、汽车站、商场初选。
政策法规处负责乡镇、村庄初选。
7、 奖项设置
1、本届贺年会美陈大赛按行业设置奖项，设年味最浓的1个机场、10个主题街区、10个火车站、10个汽车站、40个星级酒店、10个旅行社、10个星级餐馆、10个景区、10个大型商场和10个乡镇、100个村；设贺年壁创新奖6名，颁发奖牌和奖金；设最佳组织奖4名，颁发奖牌。
2、年味最浓的村庄各奖励3000元；年味最浓的旅行社、星级餐馆、主题街区、乡镇各奖励5000元；年味最浓的机场、火车站、汽车站、大型商场、星级酒店、景区各奖励1万元；贺年壁创新奖各奖励1万元。
八、评奖细则
1、大赛专家评审组由专家及省旅游局相关处室美陈负责人等组成。评审组将分为两组对17市美陈大赛推荐单位进行现场打分。
2、评选过程坚持公开、公平、公正的原则，终评结果将通过报纸、网络等方式向社会公示。
联系人：陈  勇 0531-82676432   394281861@qq.com 

邵连庆 0531-82676427   17921241 @qq.com  
传  真：0531-82676415   美陈大赛QQ群：32104029

地  址：济南市经十路17386号 山东省旅游局432室
邮  编：250014  
二○一一年十二月二十三日

